Rapport Post Mortem

        Equipe Mini3D : Berlon Antoine, Bouzillard Jérôme, Chegham Wassim,
Clergeau Thomas, Faghihi Afshin, Guichaoua Mathieu, Israël Quentin,
Kien Emeric, Le Corronc Thibault, Le Galludec Benjamin,
Le Normand Erik, Lubecki Aurélien, Marginier David, Sanvoisin Aurélien,
Tolba Mohamed Amine, Weinzaepfel Philippe et Zadith Ludovic

Responsable Projet : Docteur Rémi Cozot

Année de réalisation : Année Universitaire 2010-2011

Ce document a pour objectif de présenter la phase de développement du projet de Master1 Informatique intitulé « Plateforme de création de mini-jeux 3D sur le WEB ». Ce projet a pour but le développement d'un outil auteur de création de contenus 3D interactifs au sein de pages Web.
Ce rapport fait suite au document « Plateforme de création de mini-jeux 3D sur le WEB – Analyse » réalisé pour l'Unité Enseignement GPL, Gestion de Projet Logiciel, du premier semestre de Master1. Il a pour objectif d'expliquer les différentes démarches suivies concernant le développement du logiciel et d'analyser l'efficacité des choix qui ont été pris pour la gestion du projet, ceci dans le but d'obtenir le résultat final qui sera présenté durant les soutenances du Lundi 9 Mai et la démonstration du Mardi 10 Mai 2011.
Le rapport est divisé en cinq parties, la première est un rappel de l'analyse du sujet réalisée lors du premier semestre. La seconde partie expose le choix de stratégie de développement finalement suivie par le groupe Mini3D. Dans un troisième temps, sont faites une analyse des difficultés rencontrées lors du second semestre et une analyse de la façon dont le groupe aurait pu les éviter. Puis dans une quatrième partie sont explicitées les réussites lors de la phase de développement. Enfin la partie 5 présente le résultat obtenu à la fin du projet de Master1.

Sommaire:

1. Résumé de la phase d'analyse
2. Une nouvelle stratégie de développement
3. Faiblesses, difficultés, choix pris durant le développement de 3DWIGS
  1. Le cycle itératif
  2. La réorganisation des groupes: « Extreme Programming »
  3. Comment auraient pu être évités ces problèmes ?
1. Les réussites du projet Mini 3D
  1. Apprentissage de nouvelles technologies et développement en WebGL
  2. Réalisation de contenu 3D
  3. Matérialisation d'un concept abstrait avec partage des tâches
2. Résultat
  1. Description de l'état de l'Interface Homme Machine de 3DWIGS
  2. Description de l'état du Moteur3D de 3DWIGS
  3. Description de l'état du Compilateur de 3DWIGS
3. Conclusion
4. Annexe
  1. Diagramme de Gant
  2. Rapport de test

1. Résumé de la phase d'analyse

Suite à la phase de réflexion et d'analyse du 1er semestre, sont ressortis deux langages de description et une stratégie de développement.

De la phase d'analyse ont été tirés deux langages de description, un de ces langages est un langage de description dit de « haut niveau ». Il avait été réalisé dans le but d'être le plus simple possible afin qu'il soit accessible à un large publique et non seulement à des initiés en programmation. Il avait en effet pour objectif de permettre la description d'une majorité de type de jeu avec simplicité.
Le second langage de description, dit de « bas niveau », avait pour vocation d'être plus proche de l'implémentation finale. Celui-ci devait ressembler, après compilation, au code JavaScript interprété par un navigateur Web supportant le HTML5. Ce langage de description s'avérait être d'une assez grande complexité, n'ayant pas pour but d'être utilisé par des utilisateurs non programmeurs mais par des initiés en informatique. En effet, les plus avertis pouvaient ainsi avoir une encore plus grande liberté dans la réalisation de leur contenu vidéo ludique.
Le schéma de compilation était donc le suivant: un fichier décrivant le jeu dans le langage de « haut-niveau » devait être compilé afin de donner un fichier respectant le langage de « bas-niveau ». A cette étape, l’utilisateur devait pouvoir effectuer de nouveaux ajouts ou modifications. Le second compilateur devait produire alors le script final du jeu en JavaScript, interprétable par un browser supportant le HMTL5.

En plus de ces deux langages de description de mini-jeux, le groupe Mini3D disposait d'une stratégie de développement précise. Celle-ci prévoyait les différentes tâches que l'ensemble du groupe devait réaliser, en commun ou en sous-groupe, durant le second semestre afin de pouvoir développer le logiciel : baptisé 3DWIGS pour 3D Web Interactive Game Studio.
Ci-dessous, le diagramme de Gantt qui représente la stratégie de développement initialement prévue, qui reposait principalement sur le modèle du cycle en V:

Diagramme de Gantt du planning prévisionnel pour le 2nd semestre

2. Une nouvelle stratégie de développement

Au début de la phase de développement, une autre stratégie de développement a été suivie, principalement sous l'influence de notre responsable de projet.
Cette nouvelle stratégie, du type « Scrum », a suivi un cycle itératif, en effet les résultats des sous-groupes étaient mis en commun chaque couple de semaines. Elle fut préférée à celle soumise au 1er semestre car elle a permis une meilleure répartition de l'ensemble du groupe et s'est avérée plus pertinente que la stratégie pensée de prime abord qui ne présentait des résultats qu'à la fin du semestre.

Cette nouvelle stratégie de développement a consisté à réaliser un mini-jeu d'une grande simplicité évoluant en complexité au fil des itérations. Ce mini-jeu porte le nom suivant: « le jeu du lapin ». Pour la première itération, « le jeu du lapin » devait mettre en scène deux personnages. L'un d'entre eux est une entité jouable, le chasseur, et dispose de la capacité de tirer avec une arme et de se mouvoir sur un axe de déplacement. La seconde entité est quant à elle non-jouable et a pour représentation un lapin. Les règles et but du jeu sont des plus simples pour correspondre au degré de complexité lié aux premières itérations. En effet pour obtenir la victoire, il suffit au chasseur de toucher le lapin une fois avant que celui-ci n'ait le temps d'effectuer un trajet prédéfini sinon il y a défaite. Le chasseur suit la contrainte suivante, il ne peut lancer qu'un projectile à la fois et doit attendre la disparition de celui-ci (sortie d'écran ou contact avec obstacle) afin de pouvoir tirer à nouveau.

Pour répondre à ce nouveau choix de développement, le groupe Mini3D s'est séparé en plusieurs sous-groupes allant de 3 à 5 personnes avec pour chacun des objectifs précis. Le groupe Mini3D disposant d'un effectif plutôt conséquent, chaque sous-groupe s'est vu attribué un responsable, ceci facilitant le lien entre les sous-groupes et la mise en commun des résultats à chaque itération.

Le groupe de projet s'est séparé de la manière suivante:
- Groupe Contenu (2 personnes) avec pour mission, l'adaptation des mini-jeux 2D développés au premier semestre au langage « haut niveau » et la réalisation des éléments 3D de ces mini-jeux.
- Groupe IHM (4 personnes) ayant pour objectif la réalisation d'une Interface Homme Machine pour le logiciel 3DWIGS.
- Groupe Compilation (4 personnes) avec pour but la création des deux analyseurs syntaxique pour les langages de description réalisés durant le premier semestre.
- Groupe Moteur 3D (5 personnes) avec pour mission la conception d'un moteur physique 3D offrant un ensemble de fonctions pour la réalisation concrète des mini-jeux.
- Groupe Documentation (2 personnes) avec comme dessein l'écriture d'une documentation complète au fur et à mesure de l'avancement du projet.

En parallèle, plusieurs personnes se sont occupées de l'intégration des différents modules pour la finalisation du logiciel.

Le diagramme de Gantt qui correspond à ce nouveau choix de développement se trouve en annexe de ce rapport.

3. Faiblesses, difficultés, choix pris durant le développement de 3DWIGS

Le choix de cette nouvelle stratégie de développement possède de nombreux points forts du fait qu'elle soit basée sur un système de cycle itératif. Cependant, la complexité du projet en lui-même a posé au groupe un souci temporel qui fut difficile à surmonter.

1. Le cycle itératif
Dans la partie précédente, nous avons présenté la nouvelle stratégie de développement que nous avons choisie pour la réalisation du projet. Les itérations successives devaient suivre la conception du mini-jeu évolutif « jeu du lapin » en l'enrichissant de fonctionnalités au fil des itérations.
Cependant, le choix de suivre une telle stratégie imposait au groupe Compilation de réaliser les deux analyseurs syntaxiques en un temps très limité. Ce qui s'est avéré être une tâche très difficile au vu de la complexité de ceux-ci et du temps imparti pour la première itération, i.e. deux semaines.
Certes, les deux analyseurs ne devaient pas forcément être complets à la fin de cette itération mais devaient permettre d'obtenir le « jeu du lapin » version 1 (itération 1) sans aucune erreur durant les phases de compilation. De ce fait, cette tâche s'est avérée très longue et le groupe ne pouvait pas respecter les délais qu'imposait la nouvelle stratégie de développement, à savoir une itération toute les deux semaines.
Pour résoudre ce problème de temps, il a été décidé de s'affranchir de l'itération 1 de deux semaines en la remplaçant par une itération plus longue d'un mois afin d'instaurer les bases du compilateur pour la suite du cycle de programmation.

Un autre des problèmes survenu lors du développement de cette première itération est encore venu du compilateur. En effet le groupe Compilation s'est aperçu durant la réalisation de l'analyseur syntaxique du langage dit de « bas niveau », que celui-ci était très proche du travail réalisé par le groupe Moteur 3D. En effet, le code JavaScript sorti après compilation de ce second langage de description était sensiblement le même que celui offert par le moteur 3D. De ce fait, il fut décidé par l'ensemble du groupe de projet de s'affranchir de ce langage de description.
La suppression de cette partie a eu pour conséquence d'enlever le second niveau de compilation initialement prévu dans le schéma de fonctionnement du logiciel. Pour rappel, le langage de description « bas niveau » avait pour objectif d'offrir une plus grande liberté aux informaticiens expérimentés en leur permettant d'accéder directement à un niveau de programmation plus bas.
En aucun cas, ce programmeur ne perd la liberté que lui conférait le langage dit de « bas niveau » car cet utilisateur peut directement utiliser les fonctionnalités que lui offre le moteur physique de 3DWIGS pour développer le contenu vidéo-ludique qu'il désire.

En plus de la suppression du langage de description « bas niveau », d'autres modifications ont dû être apportées au langage dit de « haut niveau ». En effet, celui-ci s'est avéré être incomplet sur de nombreux points entrainant des délais de réflexion supplémentaires.

+ ajouter les changements sur le langage de haut-niveau.

2. La réorganisation des groupes: « Extreme Programming »
Suite au retard qui s'est accumulé durant les premiers mois de développement, une réorganisation de l'ensemble du groupe de projet fut décidée afin de combler ces délais. En effet, la partie Compilation n'avait pas été évaluée à sa juste mesure, ce qui a eu pour effet de retarder la phase d'intégration des différentes parties du logiciel. Cette réorganisation s'est passée de la façon suivante, les trois groupes les plus avancés (Documentation, IHM et Moteur3D) ne pouvant plus évoluer sans un compilateur au point se sont joints au développement de ce dernier. Cette réorganisation a rapidement permis de faire évoluer l'analyseur syntaxique du langage de description afin de pouvoir assister à la première intégration complète des modules du logiciel.

3- Comment auraient pu être évités ces problèmes ?
Dans les deux parties précédemment développées, il a été constaté que les différents problèmes étaient survenus autour du cœur du logiciel: le compilateur.
L'ensemble du groupe Mini 3D avait mal évalué le travail à fournir pour chaque partie du logiciel. Le travail à produire pour la réalisation du compilateur avait mal été mesuré par rapport à celui pour l'apprentissage de la technologie WebGL. En effet l'apprentissage de cette technologie inconnue des étudiants et très peu documentée a été surestimée, c'est ainsi cette tâche qui a tout d'abord mobilisée le plus de monde, laissant légèrement de côté la partie compilation. Il aurait été plus sage d'apporter plus de personnes à la réalisation de l'analyseur syntaxique sans lequel le logiciel ne peut fonctionner.

4. Les réussites du projet Mini 3D
Dans la partie précédente, il a été présenté certaines étapes du développement durant lesquelles des erreurs ont été commises par le groupe de projet. L'étude de l'historique de conception du logiciel a montré que les problèmes rencontrés lors de la phase de réalisation de celui-ci provenaient principalement d'une mauvaise analyse des priorités et donc d'une mauvaise affectation des effectifs dans les sous-groupes. Après un examen des événements, le constat fut rapide à établir, le groupe Compilation aurait dû réunir plus de membre à son départ afin d'assurer le bon développement du projet Mini3D. Cependant et heureusement, la phase de développement du projet a aussi connu des réussites sur de nombreux points. En effet, des étapes dans la réalisation du logiciel se sont soldées par de réels succès.

1. Apprentissage de nouvelles technologies et développement en WebGL
Dans le planning prévisionnel, l'apprentissage du WebGL constituait une étape critique pour le bon développement du projet du fait que cette technologie était une inconnue totale pour l'ensemble du groupe. En effet, dans la nouvelle stratégie de développement, deux des sous-groupes créés devaient avoir affaire à cette nouvelle technologie. Effectivement les groupes IHM et Moteur 3D étaient confrontés à l'utilisation du WebGL. De ce fait, durant la répartition des groupes, afin de prévenir des difficultés, ces derniers furent avantagés en se voyant attribuer un effectif conséquent. Ceci dans le but d'éviter de se retrouver piégé face à une nouvelle technologie complexe, nouvelle et très peu documentée à appréhender. Or ces difficultés ne se sont pas réellement fait sentir, l'apprentissage du WebGL ayant été facilité par l'utilisation d'une librairie assez complète: GLGE. En effet, le choix d'utiliser cette librairie a permis de gagner beaucoup de temps malgré un manque de documentation détaillée et d'une fiabilité imparfaite due au fait que le WebGL et la librairie GLGE sont toujours en cours de développement. GLGLE est une librairie JavaScript facilitant l’utilisation du WebGL. Le but de GLGE est de masquer l’utilisation directe du WebGL au développeur Web, qui peut alors se concentrer sur la création d’un contenu plus riche pour le web.

Malgré l'utilisation de cette librairie, les groupes ont du se familiariser avec le WebGL du fait de l'existence de nombreuses erreurs dans le code de GLGE. En effet il était important de pouvoir différencier la provenance des incohérences rencontrées. Il fallait savoir si celles-ci avaient pour origine le code développé par les équipes du groupe Mini 3D ou si elles venaient de l'implémentation de la librairie auquel cas des patchs de corrections furent apportés.
Cependant, malgré la réussite de l'apprentissage de cette technologie par l'ensemble des membres des groupes IHM et moteur 3D, il s'est montré évident qu'un trop grand nombre de personnes s'y sont intéressées. Effectivement cet apprentissage n'aurait dû mobiliser qu'un nombre limité de main-d'œuvre afin de permettre au groupe Compilation d'avancer plus rapidement.

Outre le WebGL, le groupe de projet Mini3D a fait face à d'autres technologies nouvelles telles que HTML5 et des deux API LocalStorage et IndexedDB.

2. Réalisation de contenu 3D
Le groupe Contenu, malgré un effectif minimal a réussi les différentes tâches qu'il avait à accomplir en réalisant l'ensemble des traductions des mini-jeux 2D qui fut réalisé durant la phase d'analyse du 1er semestre. De plus le groupe Contenu a réalisé l'ensemble des modèles 3D des personnages, éléments de décors et cartes (cartes simples sans relief) des ces mini-jeux. Malgré des connaissances assez faibles en création de contenu 3D, des objets plutôt réalistes sont sortis de l'imagination de ce sous-groupe!

3. Matérialisation d'un concept abstrait avec partage des tâches

5. Résultat
Dans cette partie, il sera présenté l'état d'avancement du projet qui est toujours en phase de développement durant l'écriture de ces lignes. Et au vu de l'enchaînement des difficultés, c'est une grande déception pour le groupe de projet Mini3D de ne pas avoir un programme fonctionnel et répondant aux attentes de chacun des membres de l'équipe. En effet, le logiciel 3DWIGS n'a pas atteint le niveau de développement que le groupe espérait. Mais avoir un logiciel terminé était resté un objectif à atteindre. Cependant le fait de ne pas être arrivé à un résultat acceptable reste décevant pour l'ensemble du groupe. Néanmoins le fait de penser à l'éventualité d'une reprise du logiciel 3DWIGS permet à l'effectif de continuer le travail afin de voir une version finale et opérationnelle du logiciel qui répondra à l'ensemble des attentes du responsable de projet, le Dr. Rémi Cozot, en réalisant une reprise simple de tout le travail qui a été réalisé.

1. Description de l'état de l'Interface Homme Machine de 3DWIGS
L'interface utilisateur développée pour 3DWIGS a été construite dans le but d'offrir à l'utilisateur un moyen rapide et simple pour réaliser ses mini-jeux. En effet, l'usager a la possibilité d'importer ses propres modèles Collada dans l'éditeur, ou d'en sélectionner parmi ceux proposés par 3DWIGS.
Une fois le modèle importé, l'utilisateur pourra éditer en temps réel les propriétés de celui-ci:
- sa position,
- son orientation,
- sa taille.
De plus, l'interface de 3DWIGS dispose d'un éditeur de code offrant ainsi à l'utilisateur la possibilité de rédiger directement la description de ses mini-jeux. Cet éditeur offre une coloration syntaxique du langage 3DWIGS ainsi qu'une fonctionnalité d'auto-complétion pour une partie des règles du langage. L'éditeur est également capable de détecter tout changement dans la zone d'affichage afin de pouvoir effectuer une mise à jour de son contenu.
L'interface dispose aussi d'un système de sauvegarde afin de permettre à l'utilisateur de conserver ses réalisations. Il a été développé en exploitant deux fonctionnalités offertes par HTML5 qui sont les API LocalStorage et IndexedDB permettant la sauvegarde du contenu de l'usager sur sa machine personnelle.

2. Description de l'état du Moteur3D de 3DWIGS
Dans cette sous-partie, il sera décrit l'état d'avancement du moteur physique de 3DWIGS. Celui-ci utilise principalement la librairie GLGE dans sa version 0.8 et permet le chargement et l'animation d'éléments 3D importés par fichier Collada.

En effet, le moteur permet la génération d'un environnement 3D, vierge au départ, qui est appelé scène par la suite, où il est possible de charger un ensemble d'objets 3D afin de pouvoir les faire évoluer dans cet univers virtuel. Les différents éléments constituant la scène répondent à une organisation de graphe de scène qui permet une gestion optimale pour l'application des déplacements, la détection de collisions, l'affectation de nouvel élément et d'autres fonctionnalités.
Dans cette environnement 3D, l'utilisateur peut faire évoluer un ou un ensemble des objets via l'utilisation du clavier et suivre les déplacements de celui-ci en lui affectant une caméra ou en déplacement celle qui créé en même temps que la scène.

L'ensemble des objets de la scène peut être aussi soumis à des forces comme la gravité si cela fait partie des souhaits de l'utilisateur. En effet, le moteur de 3DWIGS peut simuler l'application de forces distinctes sur un objet ou un ensemble d'objets via l'utilisation de fonctions implémentées par l'équipe de gestion du Moteur 3D de 3DWIGS. Cependant, cette interaction n'est pas la seule qui est proposé par le moteur physique. Celui-ci peut aussi gérer la détection des collisions entre différents éléments de la scène et réaliser des actions en fonction des règles de l'utilisateur. Le système de gestion de collisions du logiciel est basé sur l'utilisation de volume englobant (BoundingBox) afin de rendre les collisions entre les différents objets peu gourmandes en temps de calcul.

3. Description de l'état du Compilateur de 3DWIGS
(en cours)

6. Conclusion

L'étude de l'historique de développement du projet Mini3D a pu mettre en évidence l'importance de la phase d'analyse qui fut réalisée durant le 1er semestre de Master1 et les conséquences vis à vis de la qualité de celle-ci. En effet, il a été remarqué que le développement pas assez approfondie de cette partie a eu pour répercussion une perte de temps considérable, ce qui a engendré la remise en cause de l'intégrité du projet. Le travail fournit pour la réalisation des correctifs d'erreurs et d'oublis de la phase d'analyse, a également engendré un gaspillage de force du faite qu'une partie du travail qui fut réalisée s'est avérée inutile parce que celui-ci ne correspondait plus aux demandes initiales.
Au final, sans une bonne phase d'analyse, la réalisation d'un projet est impossible car sans elle, c'est la catastrophe.

7. Annexe

    1. Diagramme de Gantt

    1. Rapport de test