Mémo:
Post mortem (Analyse de gestion de projet). Ce document doit répondre aux questions suivantes:
- qu'est-ce qui n'a pas marché lors de la gestion de ce projet, et pourquoi? comment cela aurait-il pu être évité?
- qu'est-ce qui a bien marché, et pourquoi? que faudra-t-il faire pour reproduire ce résultat?

Avé Rémi, ceux qui vont mourir te saluent

Rapport Post Mortem

Introduction

Ce document a pour objectif de présenter la phase de développement du projet de Master 1 Informatique intitulé « Plateforme de création de mini-jeux 3D sur le WEB ». Ce projet a pour but le développement d'un outil auteur de création de contenus 3D interactifs au sein de pages Web.
Ce rapport fait suite au document « Plateforme de création de mini-jeux 3D sur le WEB – Analyse » réalisé pour l'Unité Enseignement GPL, Gestion de Projet Logiciel, du premier semestre de Master1. Il a pour objectif d'expliquer les différentes démarches suivies concernant le développement du logiciel et d'analyser l'efficacité des choix qui ont été pris pour la gestion du projet, ceci dans le but d'obtenir le résultat final qui sera présenté durant les soutenances du Lundi 9 Mai et la démonstration du Mardi 10 Mai 2011.
Le rapport est divisé en cinq parties, la première est un rappel de l'analyse du sujet réalisée lors du premier semestre. La seconde partie expose le choix de stratégie de développement finalement suivie par le groupe Mini3D. Dans un troisième temps, sont faites une analyse des difficultés rencontrées lors du second semestre et une analyse de la façon dont le groupe aurait pu les éviter. Puis dans une quatrième partie sont explicitées les réussites lors de la phase de développement. Enfin la partie 5 présente le résultat obtenu à la fin du projet de Master1.

I- Résumé de la phase d'analyse

Suite à la phase de réflexion et d'analyse du 1er semestre, sont ressortis deux langages de description et une stratégie de développement.

De la phase d'analyse ont été tirés deux langages de description, un de ces langages est un langage de description dit de « haut niveau ». Il avait été réalisé dans le but d'être le plus simple possible afin qu'il soit accessible à un large public et non seulement à des initiés en programmation. Il avait en effet pour objectif de permettre la description d'une majorité de type de jeu avec simplicité.
Le second langage de description, dit de « bas niveau », avait pour vocation d'être plus proche de l'implémentation finale. Celui-ci devait ressembler, après compilation, au code JavaScript interprété par un navigateur Web supportant le HTML5. Ce langage de description s'avérait être d'une assez grande complexité, n'ayant pas pour but d'être utilisé par des utilisateurs non programmeurs mais par des initiés en informatique. En effet, les plus avertis pouvaient ainsi avoir une encore plus grande liberté dans la réalisation de leur contenu vidéo ludique.
Le schéma de compilation était donc le suivant : un fichier décrivant le jeu dans le langage de « haut-niveau » devait être compilé afin de donner un fichier respectant le langage de « bas-niveau ». A cette étape, l’utilisateur devait pouvoir effectuer de nouveaux ajouts ou modifications. Le second compilateur devait produire alors le script final du jeu en JavaScript, interprétable par un browser supportant le HMTL5.

En plus de ces deux langages de description de mini-jeux, le groupe Mini3D disposait d'une stratégie de développement précise. Celle-ci prévoyait les différentes tâches que l'ensemble du groupe devait réaliser, en commun ou en sous-groupe, durant le second semestre afin de pouvoir développer le logiciel : baptisé 3DWIGS pour 3D Web Interactive Game Studio.
Ci-dessous, le diagramme de Gantt qui représente la stratégie de développement initialement prévue, qui reposait principalement sur le modèle du cycle en V:

Diagramme de Gantt du planning prévisionnel pour le 2nd semestre

II- Une nouvelle stratégie de développement

Au début de la phase de développement, une autre stratégie de développement a été suivie, principalement sous l'influence de notre responsable de projet.
Cette nouvelle stratégie, du type « Scrum », a suivi un cycle itératif, en effet les résultats des sous-groupes étaient mis en commun chaque couple de semaines. Elle fut préférée à celle soumise au 1er semestre car elle a permis une meilleure répartition de l'ensemble du groupe et s'est avérée plus pertinente que la stratégie pensée de prime abord ne présentant des résultats qu'à la fin du semestre.

Cette nouvelle stratégie de développement consiste à réaliser un mini-jeu d'une grande simplicité qui évoluera en complexité au fil des itérations. Ce mini-jeu porte pour le nom: « le jeu du lapin ». Pour la première itération, « le jeu du lapin » devait mettre en scène deux personnages. L'un d'entre eux est une entité jouable, le chasseur, et dispose de la capacité de tirer avec une arme et de se mouvoir sur un seul axe de déplacement. La seconde entité est quant à elle non-jouable et a pour représentation un lapin. Les règles et but du jeu sont des plus simples pour correspondre au degré de complexité lié aux premières itérations. En effet pour obtenir la victoire, il suffit de toucher le lapin une fois avant que celui-ci n'ait le temps d'effectuer trois pas dans une direction aléatoire sinon il y a défaite. Le chasseur suit la contrainte suivante, il ne peut lancer qu'un projectile à la fois et doit attendre la disparition de celui-ci (sortie d'écran ou contact avec obstacle) afin de pouvoir tirer à nouveau.

Pour répondre à ce nouveau choix de développement, le groupe Mini3D s'est séparé en plusieurs sous-groupes allant de 3 à 5 personnes avec pour chacun des objectifs précis. Le groupe Mini3D disposant d'un effectif plutôt conséquent, chaque sous-groupe s'est vu attribué un responsable, ceci facilitant le lien entre les sous-groupes et la mise en commun des résultats à chaque itération.

Le groupe de projet s'est séparé de la manière suivante:
Groupe Contenu (2 personnes) avec pour mission, l'adaptation des mini-jeux 2D développés au premier semestre au langage « haut niveau » et la réalisation des éléments 3D de ces mini-jeux.
Groupe IHM (4 personnes) ayant pour objectif la réalisation d'une Interface Homme Machine pour le logiciel 3DWIGS.
Groupe Compilation (4 personnes) avec pour but la création des deux analyseurs syntaxiques pour les langages de description réalisés durant le premier semestre.
- Groupe Moteur 3D (5 personnes) avec pour mission la conception d'un moteur physique 3D offrant un ensemble de fonctions pour la réalisation concrète des mini-jeux.
- Groupe Documentation (2 personnes) pour écrire la documentation au fur et à mesure de l'avancement du projet.

Voici le diagramme de Gantt qui correspond à ce nouveau choix de développement.

(diagramme de Gantt: jeu du lapin)

III- Faiblesses, difficultés, choix pris durant le développement de 3DWIGS

Le choix de cette nouvelle stratégie de développement possède de nombreux points forts du fait qu'elle soit basée sur un système de cycle itératif. Cependant, la complexité du projet en lui-même a posé au groupe un souci temporel qui fut difficile à surmonter.

1- Le cycle itératif
Dans la partie précédente, nous avons présenté la nouvelle stratégie de développement que nous avons choisie pour la réalisation du projet. Les itérations successives devaient suivre la conception du mini-jeu évolutif « jeu du lapin » en l'enrichissant de fonctionnalités au fil des itérations.
Cependant, le choix de suivre une telle stratégie imposait au groupe Compilation de réaliser les deux analyseurs syntaxiques en un temps très limité. Ce qui s'est avéré être une tâche très difficile au vu de la complexité de ceux-ci et du temps imparti pour la première itération, i.e deux semaines.
Certes, les deux analyseurs ne devaient pas forcément être complets à la fin de cette itération mais devaient permettre d'obtenir le « jeu du lapin » version 1 (itération 1) sans aucune erreur durant les phases de compilation. De ce fait, cette tâche s'est avérée très longue et le groupe ne pouvait pas respecter les délais qu'imposait la nouvelle stratégie de développement, à savoir une itération toute les deux semaines.
Pour résoudre ce problème de temps, il a été décidé de s'affranchir de l'itération 1 de deux semaines en la remplaçant par une itération plus longue d'un mois afin d'instaurer les bases du compilateur pour la suite du cycle de programmation.

Un autre des problèmes survenus lors du développement de cette première itération est encore venu du compilateur. En effet le groupe Compilation s'est aperçu durant la réalisation de l'analyseur syntaxique du langage dit de « bas niveau », que celui-ci était très proche du travail réalisé par le groupe Moteur 3D. En effet, le code JavaScript sorti après compilation de ce second langage de description était sensiblement le même que celui offert par le moteur 3D. De ce fait, il fut décidé par l'ensemble du groupe de projet de s'affranchir de ce langage de description.
La suppression de cette partie a eu pour conséquence d'enlever le second niveau de compilation initialement prévu dans le schéma de fonctionnement du logiciel. Pour rappel, le langage de description « bas niveau » avait pour objectif d'offrir une plus grande liberté aux informaticiens expérimentés en leur permettant d'accéder directement à un niveau de programmation plus bas.
En aucun cas, ce programmeur ne perd la liberté que lui conférait le langage dit de « bas niveau » car cet utilisateur peut directement utiliser les fonctionnalités que lui offre le moteur physique de 3DWIGS pour développer le contenu vidéoludique qu'il désire.

En plus de la suppression du langage de description « bas niveau », d'autres modifications ont du être apportées au langage dit de « haut niveau ». En effet, celui-ci s'est avéré être incomplet sur de nombreux points entrainant des délais de réflexion supplémentaires.

+ ajouter les changements sur le langage de haut-niveau.

2- La réorganisation des groupes: « extreme programming »
Suite au retard qui s'est accumulé durant les premiers mois de développement, une réorganisation de l'ensemble du groupe de projet fut décidée afin de combler ces délais. En effet, la partie Compilation n'avait pas été prise à sa juste mesure, ce qui a eu pour effet de retarder la phase d'intégration des différentes parties du logiciel. Cette réorganisation s'est passée de la façon suivante, les trois groupes les plus avancés (Documentation, IHM et Moteur3D) et ne pouvant plus évoluer sans un compilateur au point se sont joints au développement de ce dernier. Cette organisation a permis de rapidement faire évoluer l'analyseur syntaxique du langage de description afin de pouvoir assister à la première intégration complète des modules du logiciel.

3- Comment auraient pu être évités ces problèmes ?
Dans les deux parties précédemment développées, il a été constaté que les différents problèmes étaient survenus autour du cœur du logiciel: le compilateur.
L'ensemble du groupe Mini 3D avait mal évalué le travail à fournir pour chaque partie du logiciel. Le travail à produire pour la réalisation du compilateur avait été mal mesuré par rapport à celui pour l'apprentissage de la technologie WebGL. En effet l'apprentissage de cette technologie inconnue des étudiants et très peu documentée a été surestimé, c'est ainsi cette tâche qui a tout d'abord mobilisé le plus de monde, laissant légèrement de côté la partie compilation. Il aurait été plus sage d'apporter plus de personnes à la réalisation de l'analyseur syntaxique sans lequel le logiciel ne peut fonctionner.

(en cours de relecture)

IV – Les réussites dans 3DWIGS
Dans la partie précédente, il a été présenté certaines étapes du développement durant lesquelles des erreurs ont été commises par le groupe de projet. L'analyse de l'historique de conception du logiciel a montré que les problèmes rencontrés lors de la phase de réalisation du programme provenait principalement d'une mauvaise analyse des priorités et de l'organisation des sous-groupe. Après une étude des événements, le constat fut rapide à établir, le groupe Compilation aurait du réunir plus de membres à son départ afin d'assurer le bon développement du projet Mini3D. Cependant et heureusement, la phase de développement du projet n'a pas subi que les préjudices dus à des mauvais choix au niveau de la stratégie de développement. Il y eu des étapes dans la réalisation du logiciel qui se sont comblés par une réussite. Que se soit dans la maîtrise des difficultés et les choix pris pour les prévenir.

(1- Apprentissage et développement en WebGL)
Dans l'ancien planning prévisionnel, l'apprentissage du WebGL constituait une étape critique pour le bon développement du projet car celui-ci avait été mis en avant du fait que c'était une inconnue totale pour l'ensemble du groupe. Et dans la nouvelle stratégie de développement, deux des sous-groupes créés devaient avoir affaire à cette nouvelle technologie. En effet, le groupe IHM et Moteur 3D étaient les plus à même à avoir à gérer cet élément nouveau. De ce fait, durant la répartition des groupes, afin de prévenir des difficultés, ces derniers furent avantagés en se voyant attribuer un effectif conséquent. Ceci dans le but d'éviter de se retrouver piégé face à l'inconnu et les difficultés et ce ne fut pas le cas.
En effet, le choix d'utiliser une librairie a permis de gagner beaucoup de temps malgré un manque relatif de documentations détailées et d'une fiabilité plus que douteuse car cette technologie et librairie sont toujours en cours de développement, et reste encore avec pas mal d'erreurs en son sein et qui reste en cours de correction.
La fameuse librairie que le groupe Mini3D a utilisée, et qui est toujours en cours de développement, a été réalisée par le Britannique Paul Brunt et se nomme GLGE. Il s’agit d’une librairie JavaScript facilitant l’utilisation du WebGL. Elle permet d'accéder directement à OpenGL ES2 et permet ainsi l’accès à l'utilisation de l'accélération matérielle des applications 2D/3D sans avoir besoin de télécharger aucun plugin.
Le but de GLGE est de masquer l’utilisation directe du WebGL au développeur Web, qui peut alors se concentrer sur la création d’un contenu plus riche pour le web. La documentation concernant cette librairie est disponible sur son site Web : http://www.glge.org/
Malgré l'utilisation de cette librairie, les groupes ont du se former et comprendre le WebGL du fait de l'existence de nombreuses erreurs afin de pouvoir différencier la provenance des incohérences rencontrées. Pour savoir si celles-ci avaient pour origine le code développé par les équipes de 3DWIGS ou s'ils venaient de l'implémentation de la librairie.
Néanmoins, le choix d'avoir un effectif conséquent pour ces parties a permis le bon fonctionnement de celles-ci ce qui approuve le bon fonctionnement de la stratégie de développement.

(2- Réalisation du contenu 3D
Dans cette partie, il va être démontré qu'un nombre élevé de collaborateurs n'implique pas forcément une réussite dans le succès de l'atteinte des objectifs. En effet, le groupe Contenu, malgré un effectif minimal a réussi les différentes tâches qu'il avait à accomplir en réalisant l'ensemble des traduction des mini-jeux 2D qui furent réalisés durant la phase d'analyse du 1er semestre.)

V – Résultat
Dans cette partie, il sera présenté l'état d'avancement du projet qui est toujours en phase de développement durant l'écriture de ces lignes. Et au vu de l'enchaînement des difficultés, c'est une grande déception pour le groupe de projet Mini3D de ne pas avoir un programme fonctionnel et répondant aux attentes de chacun des membres de l'équipe. En effet, le logiciel 3DWIGS n'a pas atteint le niveau de développement que le groupe espérait. Certes, dès le début de l'année de Master 1, durant la première réunion de projet avec l'encadreur et responsable, le Docteur Rémi COZOT, il était sûr que, vu l'inexpérience de l'ensemble de l'effectif, le projet Mini3D ne pouvait aboutir à une totale réussite. Mais avoir un logiciel terminé était resté un objectif à atteindre malgré la faible probabilité qu'il y avait d'y arriver. Cependant le fait de ne pas être arrivé à un résultat acceptable reste décevant pour l'ensemble du groupe. Néanmoins le fait de penser à l'éventualité d'une reprise du logiciel 3DWIGS permet à l'effectif de continuer le travail afin de voir une version finale et opérationnelle du logiciel qui répondra à l'ensemble des critères du cahier des charges en réalisant une reprise simple de tout le travail qui a été réalisé.

1- Description de l'état de l'IHM de 3DWIGS

2- Description de l'état du Moteur3D de 3DWIGS
Dans cette sous-partie, il sera décrit l'état d'avancement du moteur physique de 3DWIGS. Celui-ci utilise principalement la librairie GLGE dans sa version 0.8 et permet le chargement et l'animation d'éléments 3D importé par fichier Collada.
En effet, le moteur permet la génération d'un environnement 3D, vierge au départ, qui est appelé scène par la suite, où il est possible de charger un ensemble d'objets 3D afin de pouvoir les faire évoluer dans cet univers virtuel. Les différents éléments constituant la scène répondent à une organisation de graphe de scène qui permet une gestion optimale pour l'application des déplacements, la détection de collisions, l'affectation de nouvel élément et d'autres fonctionnalités.
Dans cette environnement 3D, l'utilisateur peut faire évoluer un ou un ensemble des objets via l'utilisation du clavier et suivre les déplacements de celui-ci en lui affectant une caméra ou en déplacement celle qui créé en même temps que la scène.
L'ensemble des objets de la scène peut être aussi soumis à des forces comme la gravité si cela fait partie des souhaits de l'utilisateur. En effet, le moteur de 3DWIGS peut simuler l'application de forces distinctes à un objet ou un ensemble d'objets via l'utilisation de fonctions implémentées par l'équipe de gestion du Moteur 3D de 3DWIGS. Cependant, cette interaction n'est pas la seule qui est proposée par le moteur physique. Celui-ci peut gérer la détection des collisions entre différents éléments de la scène et réaliser des actions en fonction des règles ou des choix inscrits par l'utilisateur quand celle-ci a lieu. Le système de collision du logiciel est basé sur l'utilisation de BoundingBox afin de rendre les collisions entre les différents objets réalistes.

3- Description de l'état du Compilateur de 3DWIGS

Conclusion
L'étude de l'historique de développement du projet Mini3D a pu mettre en évidence l'importance de la phase d'analyse qui fut réalisée durant le 1er semestre de Master 1 et les conséquences vis à vis de la qualité de celle-ci. En effet, il a été remarqué que le développement pas assez approfondi de cette partie a eu pour répercussion une perte de temps considérable, ce qui engendra la remise en cause de l'intégrité du projet. Le travail fourni pour la réalisation des correctifs d'erreurs et d'oublis de la phase d'analyse, a engendré un gaspillage de force du fait qu'une partie du travail qui fut réalisé s'est avérée inutile parce que celui-ci ne correspondait plus aux demandes initiales.
Au final, sans une bonne phase d'analyse, la réalisation d'un projet est impossible car sans elle, c'est la catastrophe.