Mémo:
Post mortem (Analyse de gestion de projet). Ce document doit répondre aux questions suivantes:
- qu'est-ce qui n'a pas marché lors de la gestion de ce projet, et pourquoi? comment cela aurait-il pu être évité?
- qu'est-ce qui a bien marché, et pourquoi? que faudra-t-il faire pour reproduire ce résultat?

Rapport Post Mortem

Introduction

Ce document a pour objectif de présenter la phase de développement du projet de Master1 intitulé "Plateforme de création de mini-jeux 3D sur le WEB". Ce projet a pour but le développement d'un outil auteur de création de contenus 3D interactifs au sein de pages internet.
Ce rapport fait suite au document « Plateforme de création de mini-jeux 3D sur le WEB – Analyse » réalisé pour l'Unité Enseignement GPL, Gestion de Projet Logiciel, du premier semestre de Master1. Il a pour objectif d'expliquer les différentes démarches suivies concernant le développement du logiciel et d'analyser l'efficacité des choix qui ont été pris pour la gestion du projet, ceci dans le but d'obtenir le résultat final qui sera présenté durant les soutenances du Lundi 9 Mai et la démonstration du Mardi 10 Mai 2011.
Le rapport est divisé en cinq parties, la première est un rappel de l'analyse du sujet réalisée lors du premier semestre. La seconde partie expose le choix de stratégie de développement finalement suivie par le groupe Mini3D. Dans un troisième temps, sont faites une analyse des difficultés rencontrées lors du second semestre et une analyse de la façon dont le groupe aurait pu les éviter. Puis dans une quatrième partie sont explicitées les réussites lors de la phase de développement. Enfin la partie 5 présente le résultat obtenu à la fin du projet de Master1.

I- Résumé de la phase d'analyse

Suite à la phase de réflexion et d'analyse du 1er semestre, sont ressortis deux langages de description et une stratégie de développement.

De la phase d'analyse ont été tirés deux langages de description, un de ces langages est un langage de description dit de « haut niveau ». Il avait été réalisé dans le but d'être le plus simple possible afin qu'il soit accessible à un large publique et non seulement à des initiés en programmation. Il avait en effet pour objectif de permettre la description d'une majorité de type de jeu avec simplicité.
Le second langage de description, dit de « bas niveau », avait pour vocation d'être plus proche de l'implémentation finale. Celui-ci devait ressembler, après compilation, au code JavaScript interprété par un navigateur Web supportant le HTML5. Ce langage de description s'avérait être d'une assez grande complexité, n'ayant pas pour but d'être utilisé par des utilisateurs non programmeurs mais par des initiés en informatique. En effet, les plus avertis pouvaient ainsi avoir une encore plus grand liberté dans la réalisation de leur contenu vidéoludique.
Le schéma de compilation était donc le suivant: un fichier décrivant le jeu dans le langage de « haut-niveau » devait être compilé afin de donner un fichier respectant le langage de « bas-niveau ». A cette étape, l’utilisateur devait pouvoir effectuer de nouveaux ajouts ou modifications. Le second compilateur devait produire alors le script final du jeu en JavaScript, interprétable par un browser supportant le HMTL5.

En plus de ces deux langages de description de mini-jeux, le groupe Mini3D disposait d'une stratégie de développement précise. Celle-ci prévoyait les différentes tâches que l'ensemble du groupe devait réaliser, en commun ou en sous-groupe, durant le second semestre afin de pouvoir développer le logiciel . Logiciel baptisé 3DWIGS pour 3D Web Interactive Game Studio.
Ci-dessous, le diagramme de Gantt qui représente la stratégie de développement initialement prévue:
Diagramme de Gantt du planning prévisionnel pour le 2nd semestre

II- Une nouvelle stratégie de développement

Au début de la phase de développement, une autre stratégie de développement a été suivie, principalement sous l'influence de notre responsable de projet.
Cette nouvelle stratégie a suivi un cycle itératif, en effet les résultats des sous-groupes étaient mis en commun chaque couple de semaines. Elle fut préférée à celle soumise au 1er semestre car elle a permis une meilleur répartition de l'ensemble du groupe et s'est avérée plus pertinente que la stratégie pensée de prime abord ne présentant des résultats qu'à la fin du semestre.

Cette nouvelle stratégie de développement consiste à réaliser un mini-jeu d'une grande simplicité qui évoluera en complexité au fil des itérations. Ce mini-jeu porte pour le nom: « le jeu du lapin ». Pour la première itération, « le jeu du lapin » devait mettre en scène deux personnages. L'un d'entre eux est une entité jouable, le chasseur, et dispose de la capacité de tirer avec une arme et à se mouvoir sur un axe de déplacement. La seconde entité est quant à elle non-jouable et à pour représentation un lapin. Les règles et but du jeu sont des plus simples pour correspondre au degré de complexité lié aux premières itérations. En effet pour obtenir la victoire, il suffit de toucher le lapin une fois avant que celui-ci n'ait le temps d'effectuer les trois parcours qu'il a en mémoire sinon il y a défaite. Le chasseur suit la contrainte suivante, il ne peut lancer qu'un projectile à la fois et doit attendre la disparition de celui-ci (sortie d'écran ou contact avec obstacle) afin de pouvoir tirer à nouveau.

Pour répondre a ce nouveau choix de développement, le groupe Mini3D s'est séparé en plusieurs sous-groupes allant de 3 à 5 personnes avec pour chacun des objectifs précis. Le groupe Mini3D disposant d'un effectif plutôt conséquent, chaque sous-groupe s'est vu attribué un responsable, ceci facilitant le lien entre les sous-groupes et la mise en commun des résultats à chaque itération.

Le groupe de projet s'est séparé de la manière suivante:
Groupe Contenu (3 personnes) avec pour mission, l'adaptation des mini-jeux 2D développés au premier semestre au langage « haut niveau » et la réalisation des élément 3D de ces mini-jeux.
Groupe IHM (4 personnes) ayant pour objectif la réalisation d'une Interface Homme Machine pour le logiciel 3DWIGS.
Groupe Compilation (4 personnes) avec pour but la création des deux analyseurs syntaxique pour les langages de description réalisés durant le premier semestre.
Groupe Moteur 3D (5 personnes) avec pour mission la conception d'un moteur physique 3D offrant un ensemble de fonctions pour la réalisation concrète des mini-jeux.
Voici le diagramme de Gantt qui correspond à ce nouveau choix de développement.

(diagramme de Gantt: jeu du lapin)

III- (Pourquoi la nouvelle organisation du projet n'a pas suffi)

Dans la partie précédente, nous avons présenté la stratégie de développement que nous avons choisie pour la réalisation du projet avec la conception du mini-jeu évolutif, « jeu du lapin » qui augmentera en complexité de réalisation au fil des itérations.
Cependant, le choix de suivre une telle stratégie imposait un parsage complet des langages de description réalisés au premier semestre. Et cette tache s'est avérée plus compliqué que le laissait penser les estimations et à eux pour conséquence de repousser la première itération.
Mais ce ne fut pas le seul soucis rencontré dans la réalisation de la 1ère itération, on s'est aperçu que la langage « bas niveau » était trop proche de ce que l'on pouvait réaliser directement dans un fichier JavaScript, alors il fut décidé par l'ensemble de groupe de projet de le supprimer. Ainsi, la suppression de cette partie a eu pour conséquence d'enlever le second niveau de compilation initialement prévu. Pour rappel, le langue de description « bas niveau » avait pour objectif d'offrir une plus grande liberté aux programmeurs expérimentés en s'affranchissant du langage « haut niveau ». Par conséquence, comme le parsage du langage de description « bas niveau » était proche du langage que l'on pouvait trouver dans le code du moteur 3D par conséquence, un utilisateur expérimenté pourra directement développer en utilisant les fonctionnalités proposées par le moteur 3D.
Cependant, le langage « haut niveau » s'avérait être incomplet car différents problèmes sont apparu durant l'adaptation de certains jeux et il fut modifier plus d'une fois.

Une mauvaise répartition des groupes et de communication dans le projet

IV – (Les améliorations pour une meilleur co-organisation du projet)

Afin de régler le problème de cohésion parmis les différents sous groupe, il a été décidé que celle ci ne serait plus à la charge du chef de prof mais des sous chef. Pour cela, il a été mis en place de mini réunion sous la direction d'un Scrum master ou des questions simples serait abordés afin de connaître l'avancement des autres groupes et les demandes particulières si certaines parties devaient faire appelle à une des compétences développées par un autre groupe.

Dans la dernière phase du développement et suite au retard qui s'est accumulé par une mauvaise répartition des forces en présence au sein des groupes, le passage en Extreme Programming pour le renforcer le groupe Compilation a été décidé afin de terminer cette partie du projet car elle correspondait à une phase critique et s'en elle, le développement du projet ne pouvait plus continuer. Ainsi, la répartition des groupes s'est retrouvée modifier:
- Groupe Contenu (3 personnes): ...
- Groupe IHM (1 personne): ...
- Groupe Compilateur (10 personnes): Finir les différentes parties manquantes
  - Déclaration des touches (changer)
  -
- Groupe Moteur (2 personnes): Avec pour mission le développement d'une détection de collision amélioré.

V- Résultat

IHM fonctionnelle
Moteur3D fonctionnelle
Compilateur fonctionnelle avec l'ablation de l'utilisation de fichier audio et vidéo